## PLAN DE ACCIONES
| MATRIZ PLAN DE ACCIONES | [6 empty] | Código: | IP-FOR-004
| INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS | [6 empty] | Versión: | 01
[8 empty] | Fecha: | 2018-10-01
No. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO y/o RIESGO | CAUSA |  | NC / OM / MON | ACCION |  | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO
1 | Producto de Investigación que no cumpla con las expectativas | - Aprobar proyectos de investigación sin la debida revisión - Omisión o deficiencia en la potenciación de las relaciones interinstitucionales e internacionales con otros grupos - Rompimiento de las relaciones interinstitucionales - Desacierto en el valor aprobado presupuestalmente para el Desarrollo del Proyecto -Deficiencia en la proyección presupuestal de las propuestas de investigación (se queda sin dinero en la mitad del proceso). |  | Monitoreo | 1.1) Resoluciones de Convocatorias de Resultados de investigación gestionadas por el Comité de Investigaciones y Posgrados. 1.2) Resoluciones de apertura de convocatoria de investigaciones. 1.3) Convenios interinstitucionales firmados. 1.4) Resoluciones de resultados de convocatoria con la aprobación de presupuestos |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
2 | Falta de integración investigación Posgrados | -No promover el proceso de investigación en las maestrías y doctorados - Descuidar la gestión de investigación en las maestrías y posgrados - Debilidad en las relaciones con los Directores de maestrías y posgrados |  | Oportunidad de Mejora | Investigaciones semanales con cada facultad |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
3 | Manejo poco ético de las investigaciones | - Manipulación indebida de los resultados - Participación ficticia del investigador - Desconocimiento de la norma - deficiencia en el control a cargo del proceso - Violación a la reglamentación sobre propiedad intelectual (plagio) - Negligencia del investigador o de quienes participan en el Proyecto |  | Oportunidad de Mejora | 1) Se formaron docentes en propiedad intelectual, 21 docentes certificados |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Terminado
|  |  |  | Monitoreo | 2) Actas comité de Bioética |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
4 | Cancelación o suspensión injustificada de compromisos de investigación | - Incumplir los compromisos e indicaciones de Colciencias que debe aplicar el proceso de Investigación - Decisión del investigador, de la DGIP u otra autoridad, de retirarse del Proyecto |  | Monitoreo | 4.1) Revisión de ejecuciones presupuesales con los líderes de los proyectos. |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
[5 empty] | 4.2) Entrega de informes de producción a los líderes de los grupos para que sean compartidos con todos los integrantes. |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Terminado
5 | Proyecto de investigación sin cumplimiento de los requisitos establecidos | - Omitir el V.B del Decano - Debilidad en el control de los proyectos - Omisión o incumplimiento de las normas - Desorden administrativo - incumplimiento de las funciones del Comité Central de Investigaciones en lo referente a la aprobación de proyectos. |  | Monitoreo | 5.1) Cartas de solicitud de cumplimiento de compromisos a los investigadores que están atrasados en sus entregas |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
[5 empty] | 5.2) Tabla de resgistro de proyectos. |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
[5 empty] | 5.3) El cumplimiento de requisitos se reealiza a través de un reporte que genera el sistema SIGUM-Proyectos (Adjuntamos ejemplo de reporte) |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
6 | Reporte al SNIES con Información inoportuna, incompleta o inconsistente | - Desorden administrativo - Fallas en el Sistema de Información de Investigaciones |  | Monitoreo | 6. 1) Revisión previa y detallada del Reporte SNIES |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
7 | Omisión o deficiencia en la aplicación de los lineamientos curriculares de los programas de posgrado | - Desinterés por el tema - Desconocimiento de los Directores de programa de dichos lineamientos |  | Monitoreo | 7.1 Reuniones con los directores de programas |  | Año 2018 | Gregorio Calderón | Vigente en 2019
Fecha de elaboración: 20/02/2019 |  | Fecha de Revisión: 25/02/2018 |  |  | Fecha de aprobación: 28/02/2019
Elaboro: | Profesionales de Investigación | Revisó: | Gregorio Calderón |  | Aprobó: | Gregorio Calderón
Cargo: | Investigación | Cargo: | Director Investigación Posgrados |  | Cargo: | Director Investigación y Posgrados