## matriz de riesgos
|  | MATRIZ DE RIESGOS | [8 empty] | Código: | PS-FOR-019
|  | PROYECCIÓN SOCIAL | [8 empty] | Versión: | 1.0
[11 empty] | Fecha: | 2018-10-01
NRO | RIESGO | ALGUNAS POSIBLES CAUSAS | ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS | P | I | NRA | ALGUNOS CONTROLES | EVALUACION DEL CONTROL | C | V | NRR | ACCION
1 | Enfoque de la Proyección social ajeno a las políticas Institucionales | - Desconocer u omitir las políticas Institucionales establecidas para el desarrollo de la Proyección Social | No lograr los objetivos Institucionales en materia de Proyección Social | 1 | 3 | B | - Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto | Es efectivo, aplicado y se documenta | 1 | 3 | BAJO | Monitoreo
2 | Poca oferta de asesorías y consultorías Proyectos inconclusos de asesoría y consultoría | Proyección Social Institucional desarticulada de las Facultades Deficiencia en la gestión para lograr la integración Institucional de la Proyección Social No identificación de convocatorias (revisión inoportuna de convocatorias) Incumplimiento de términos de referencia Inadecuada revisión de documentos legales Inadecuada elaboración de propuesta técnica y financiera Demora en la consecuión de documentos requeridos (subsanaciones) Demora en la entrega de la propuesta a la empresa solicitante Demora en trámites internos de legalización Falta de control en la ejecución del proyecto por parte del equipo de Proyección Social Incumplimiento en los tiempos de presentación de los informes Demora en la ejecución de actividades | Inconformidad empresarial y social por el poco aporte de la Institución con su conocimiento. Afectación de la imagen de Proyección Social en relación a su gestión. Disminución de los ingresos Institucionales por Proyección Social Indicadores incumplidos de contratos y/o convenios de asesorías y consultorías Convenios inconclusos | 2 | 3 | M | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Presupuesto Actas de finalización de contratos/convenios -Actas de Comité de Proyección Social -SNIES | Es efectivo, aplicado y se documenta | 2 | 6 | ALTO | Gestión de Mejora
3 | Poca oferta de educación continuada como diplomados, cursos, talleres, seminarios, simposios y eventos. | Deficiencia en la gestión de la Proyección Social Omisión o deficiencia en los análisis de mercado u otros No identificación de necesidades Omisión de la evaluación de pertinencia Falta de disponibilidad por asignación académica de docentes Desconocimiento de los rubros financieros y la asignación de gastos de administración Omisión de lineamientos en la construcción de porpuestas técnicas y financiera Falta de utilización de canales de comunicación para la promoción de ofertas Demora en los tiempos de entrega del contrato y/o convenio revisado | Inconformidad empresarial y social por el poco aporte de la Institución con su conocimiento. Afectación de la imagen de Proyección Social en relación a su gestión. Disminución de los ingresos Institucionales por Educación Continuada Diseño de oferta que no cumple con las necesidades del mercado | 2 | 3 | M | - Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto -Informe de Salida del Observatorio de Graduados - Informe de seguimiento graduados -SNIES | Es efectivo, aplicado y se documenta | 1 | 6 | MEDIO | Gestión de Mejora
4 | Ingresos generados por Proyección Social menores a los egresos | - Deficiencia en la Gestión de la Proyección Social - Poco aporte a los ingresos por parte de las Facultades - Omisión o deficiencia en análisis de mercado y requerimientos de la sociedad - Realizar gastos sin el respaldo del ingreso | Disminución de los ingresos institucionales diferentes a matrículas | 3 | 3 | A | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto | Es aplicado, efectivo y se documenta | 1 | 9 | ALTO | Gestión de Mejora
5 | Disminución en la cantidad de Proyectos y programas de Proyección Social | Desconocimiento del mercado Bajo nivel de relacionamiento con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. | Disminución de los ingresos institucionales diferentes a matrículas Bajo impacto de la universidad en la transformación de la sociedad y generación de conocimiento | 1 | 3 | B | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto SNIES | Es aplicado, efectivo y se documenta | 1 | 3 | BAJO | Monitoreo
6 | Baja participación de los estudiantes y docentes en los procesos de Proyección Social | Baja oferta de espacios de participación estudiantil en actividades de proyección social que se articulen con la formación académica Estructura de la asignación docente en tiempo para actividades de proyección | Bajo nivel de involucramiento de la sociedad universitaria en los procesos de proyección social | 1 | 3 | B | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Presupuesto - Asignación académica | Es aplicado, efectivo y se documenta | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo
7 | Poca disponibilidad de sitios de práctica estudiantiles, pertinencia de la labor en el proceso de formación y dificultades con los estudiantes durante el proceso de práctica. | Disparidad entre lo que las empresas solicitan y los perfiles de los estudiantes Bajo nivel de relacionamiento con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Deserción del proceso de práctica Falta de compromiso por parte de los estudiantes Incumplimiento en las fechas de visita y entregables Poca disponibilidad por los profesores Incumplimiento en la ejecución del plan de trabajo por parte del estudiante. | Demora en ubicación de prácticas para los estudiantes Bajo nivel de satisfacción por parte de la empresa y el estudiante del proceso de práctica Baja tasa de empleabilidad de los estudiantes al momento de egresar Retención estudiantil Planes de trabajo incumplidos Pérdida de convenios de prácticas estudiantiles Practicantes mal asesorados | 1 | 2 | B | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo -Plan de acción Informes de tutores de práctica | Es aplicado, efectivo y se documenta | 1 | 2 | BAJO | Monitoreo
8 | Desarticulación del Observatorio de Graduados con los procesos misionales y con el sector externo | Información desactualizada en bases de datos Falta de gestión y análisis de la información de graduados para la toma de decisiones y diseño de estrategias Carencia o ausencia de canales de comunicación con los graduados Falta de compromiso de los directores del programa con el Observatorio de Graduados Poca participación de graduados y empresas en el portal de empleo Poca participación de estudiantes de últimos semestres en talleres de inserción laboral Falta de disposición por parte de empresas para realizar visitas empresariales | Bajo nivel de participación y relacionamiento del graduado en actividades institucionales en las funciones misionales. Baja evaluación de calidad de los graduados hacia la institución Dificultad en la toma de decisiones y diseño de estrategias debido a la calidad y cantidad de información disponible de graduados. Pocas ofertas laborales para los graduados Desvinculaciones con agencias de empleo Pocas relaciones interinstitucionales | 1 | 2 | B | Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Sistema de Información del Observatorio de graduados Estrategias de seguimiento a graduados SNIES Envío de instrumentos de seguimiento a graduados de pregrado y posgrado. Campañas de sensibilización y referenciación a graduados Administración y promoción constante del portal de empleo | Es aplicado, efectivo y se documenta | 1 | 2 | BAJO | Gestión de Mejora
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO |  | MEDIO
Fecha de elaboración: |  | 2019-10-01
Elaboró: |  | Dirección de Proyección Social
Objetivo Estratégico:
MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS
Nro. | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 2019-03-06 | Ajuste en el campo de riesgos, causas, efectos, mecanismos de control y calificación de riesgo. Eliminación de riesgos que no aplican al proceso en el caso de emprendimiento y entrega de información por parte del proceso de proyección social. Pasamos de 10 riesgos a 8 riesgos.
2 | 2019-05-20 | Modificaciones en los riesgos: Desarticulación del Observatorio de Graduados con los procesos misionales y con el sector externo Poca disponibilidad de sitios de práctica estudiantiles, pertinencia de la labor en el proceso de formación y dificultades con los estudiantes durante el proceso de práctica. Poca oferta de asesorías y consultorías y proyectos inconclusos de asesoría y consultoría Poca oferta de educación continuada como diplomados, cursos, talleres, seminarios, simposios y eventos. En las columnas de posibles causas, posibles consecuencias y controles.

## criterios para evaluar
CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO
NIVEL | VALOR | PROBABILIDAD | IMPACTO
Alto | 3
Medio | 2
Bajo | 1
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CONTROL
VALOR | SE ASIGNA ESTE VALOR CUANDO:
1 | Es aplicado, efectivo y se documenta
2 | Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo
3 | Es aplicado y se documenta pero no es efectivo
4 | Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta
5 | No existe

## mapa de riesgos
MAPA DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO ABSOLUTO (ANTES DE CONTROLES)
| PROBABILIDAD | 3 | 3 | 6 | 9
|  | 2 | 2 | 4 | 6
|  | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  | 1 | 2 | 3
IMPACTO
PROBABILIDAD (P) x IMPACTO (I) |  |  |  |  | NIVEL | VALOR
Si el producto PxI = 9 |  |  |  |  | ALTO | 3
Si el producto PxI = 4 o 6 |  |  |  |  | MEDIO | 2
Si el producto PxI = 1, 2, 3 |  |  |  |  | BAJO | 1
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL ( DESPUÉS DE CONTROLES)
| RIESGO ABSOLUTO | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CONTROL
Riesgo Residual = Valor del Riesgo absoluto x valor del Control
Alto
Medio
Bajo