## matriz de riesgos
|  | MATRIZ DE RIESGOS | [8 empty] | Código: | GI-FOR-006
|  | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | Versión: | 2.0
[11 empty] | Fecha: | 01.02.2019
NRO | RIESGO | ALGUNAS POSIBLES CAUSAS | ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS | P | I | NRA | ALGUNOS CONTROLES | EVALUACION DEL CONTROL | C | V | NRR | ACCION |  | ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2018 | ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2019
1 | Ejecutar un proyecto innecesario o que genere detrimento patrimonial | - Omitir análisis de requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas - Omisión o deficiencia en la planeación del proyecto - Omisión o deficiencia en el estudio de viabilidad el proyecto - Omisón o deficiencia en la revisión del proyecto propuesto - Omitir especificaciones documentadas - Omitir el alcance del proyecto - Omisión o deficiencia en el diseño | - Pérdida económica - Inconformidad de las partes interesadas - Incumplimiento de los objetivos, metas, requisitos y otros del proyecto | 1 | 3 | B | - Plan maestro de ordenamiento físico - Plan anual de Proyectos de infraestructura |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo | 1 | * Se analizaron los proyectos a realizar en el año 2018 * Se realizó la programación en las diferentes actividades que se iban a desarrollar. * Los proyectos desarrollados se efectuaron bajo los lineamientos del plan maestro de desarrollo | * se analizaron los proyectos para ejecutar en el año 2019 * Definición del alcance de los proyectos a anlizar de acuerdo a las necesidades de la universidad. * Se realizó la programación en las diferentes actividades que se iban a desarrollar. * Los proyectos desarrollados se efectuaron bajo los lineamientos del plan maestro de desarrollo
2 | Iniciar proyecto sin el cumplimiento de los requisitos sin haber seguido el debido proceso | -Omisión o deficiencia en la planeación del Proyecto - Contrato sin perfeccionar - Omisión de las garantías requeridas (polizas) - Omisión del Acta de inicio del proyecto - Omisión de las afiliaciones que debe tener el contratista -Omitir obtención de licencia cuando lo requiere el proyecto - Asignación insuficiente de recursos para el proyecto | - Proceso disciplinario, legal, fiscal y/o penal - Proyecto no exitoso -Pérdida económica | 1 | 2 | B | -Procediento administrativo de los proyectos de infraestrcutura - Revisión y Seguimiento a la planeación del Proyecto |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo | 1 | * Se realizaron contratos para los diferentes proyectos desarrollados * La documentación legal requerida para el inicio de las obras se desarrollo debidamente. * se asignaron los recursos necesarios para los proyectos planeados. | * Se realiza presupuesto de las obras a ejecutar * Se realiza programa de ejecución de cada proyecto * Se Solicitan cotizaciones para las actividades que necesitan ser contratadas * Se solicita realización de contrato * Se realiza seguimiento a las obras en ejecución
3 | Ejecutar o finalizar proyecto sin haber logrado el objetivo | - Omisión o deficiencia en la supervisión del proyecto y/o del contrato - Incumplir los procedimientos, políticas y en general normas internas y externas que apliquen para la gestión del proceso. - Gestionar pagos parciales sin evaluar el avance y cumplimiento del proyecto - Omisión o deficiencia en el control del plazo de ejecución del contrato - Omisión o deficiencia en la comunicación con el contratista - Permitir el uso de materiales, herramientas, equipos u otro componente dle proyecto, que no cumpla con la calidad requerida - Dificultad parar tomar decisiones - Contratista sin la competencia, conocimiento y /o experiencia requierida para la ejecución del proyecto | - Inconformidad del usuario - Sobrecostos - Reprocesos - Dificultades legales para la Institución | 1 | 2 | B | - Acta de terminaciónd del proyecto y recibido a satisfacción -Procediento -Profesional competente a cargo del proceso - Revisión y Seguimiento |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo | 1 | * Realización de seguimiento al desarrollo de las obras para garantizar los acabados y cumplimiento de lo especificado en los diseños. *Comunicación permanente con los contratistas para garantizar el cumplimiento de los contratos. *Realización de pagos previa verificación del cumplimiento del objeto de los contratos. | * Realización de seguimiento al desarrollo de las obras para garantizar los acabados y cumplimiento de lo especificado en los diseños. *Comunicación permanente con los contratistas para garantizar el cumplimiento de los contratos. *Realización de pagos previa verificación del cumplimiento del objeto de los contratos.
4 | Proyecto ejecutado con un costo muy superior al presupuestado | -Omisión o deficiencia en el análisis de costos del proyecto, previendo incremento de precios de elementos, recursos u otros componentes del proyecto para así presupuestarlos - Omisión o desacierto en el presupuesto del proyecto - Incremento de precios no previsto - Gestión inadecuada del proyecto | - Afectación económica Institucional | 1 | 3 | B | Supervisión de la ejecución del contrato teniendo en cuenta lo establecido en el mismo, en el Reglamento de Contratación, en los procedimientos y en general las normas internas o externas que apliquen |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo | 1 | * Estudio del mercado y analisis de los precios. * Realización de presupuesto antes de iniciar las obras. * Realización de comites y priorización de proyectos | * Estudio del mercado y analisis de los precios. * Realización de presupuesto antes de iniciar las obras. * Realización de comites y priorización de proyectos
5 | Error en la actividad de mantenimiento | - Omisión, deficiencia en el mantenimiento - Mantenimiento preventivo inoportuno - Equipo no inlcuido en el Plan de mantenimiento - Insumos insuficientes o de mala calidad - Herramientas o equipos en mal estado o inadecuados | - Pérdida económica - Inconformidad de las partes interesadas - Afectación de la Gestión Institucional - deterioro, daño prematuro o salida de servicio inesperada de equipos, instalaciones y sistemas de infraestructura. | 1 | 3 | B | - Proceso de mantenimiento con personal competente - Plan de mantenimento anual - Seguimeinto al Plan de mantenimiento |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo | 1 | *Realización de contratos oportunos para el mantenimiento de equipos. *Realización de mantenimientos preventivos. *Realización de compras de materiales de marcas reconocidas. Cumplimiento de los mantenimientos con los materiales indicados y siguiendo las recomendaciones del fabricante. *Utilización de materiales y equipos en optimas condiciones. | *Realización de contratos oportunos para el mantenimiento de equipos. *Realización de mantenimientos preventivos. *Realización de compras de materiales de marcas reconocidas. Cumplimiento de los mantenimientos con los materiales indicados y siguiendo las recomendaciones del fabricante. *Utilización de materiales y equipos en optimas condiciones.
6 | Fraude objeto de la Gestión de proyectos | - Irregularidades en el proceso de contratación - Incumplir de manera intencional lo establecido en el reglamento de contratación o en las normas legales que apliquen a la ejecución del contrato - Adjudicar contrato sin la transparencia y claridad que requieren los procesos contractuales - Gestionar pago por obras no realizadas - Omitir trámites legales o documentos requeridos para soportar la gestión del contrato - Gestionar pago de anticipo, sin el cumplimiento de los requisitos - Omisión de la supervisión y seguimeinto al uso del anticipo - Acuerdo con contratistas para beneficios personales - Gestionar el último pago sin que se haya terminado la obra o sinq ue se haya recibido a satisfacción - Contratista o suipervisor no idóneo - Requerimientos y especificaciones direccioandas a un contratista - Proyecto grande dividido en Proyectos pequeños para realizar contratación directa | - Proceso Disciplinario, fiscal y/o penal - Afectación de la Imagen Instituciuonal - Pérdida económica Institucional - Reprocesos - Desgaste administrativo - Afectación de la Gestión Institucional - Afectación de la misión y visión Institucional | 1 | 2 | B | -Supervisión del proceso de contratación - Auditoría ocasional - Autorizaciones por parte de la Dirección - Revisión de los documentos de contrataición - Seguimiento |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo |  | *Realización de comites para evaluar contratistas. *Adjudicación de contratos a empresas con experiencia certificada y especializada en los trabajos a desarrollar. * Control al Avance de las obras. * Realización de pagos previa verificación del trabajo concluido. * Solicitud de eleaboración de contratos según lo establecido en el manual de contratación. | *Realización de comites para evaluar contratistas. *Adjudicación de contratos a empresas con experiencia certificada y especializada en los trabajos a desarrollar. * Control al Avance de las obras. * Realización de pagos previa verificación del trabajo concluido. * Solicitud de eleaboración de contratos según lo establecido en el manual de contratación.
7 | [5 empty] | B |  |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo
8 | [5 empty] | B |  |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo
9 | [5 empty] | B |  |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo
10 | [5 empty] | B |  |  | 1 | 1 | BAJO | Monitoreo
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO |  | BAJO | [10 empty] | 5
Fecha de aprobación: |  | 2019-02-12
Aprobó: |  | Control Interno
Objetivo Estratégico: Consolidar la Gestión de Infraestructura
MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS
Nro. | FECHA | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | MOTIVO
1 | 2019-02-12 | Se amplia la descripción del riesgo #1 | [5 empty] | Resultado del análisis de riesgos
2 | 2019-02-12 | Se modifican las causas del riesgo 2 | [5 empty] | Resultado del análisis de riesgos
3 | 2019-02-12 | Se modifican controles del riesgo 2 | [5 empty] | Resultado del análisis de riesgos
NRA | Nivel de Riesgo Absoluto
NRR | Nivel de Riesgo Residual

## criterios para evaluar
CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO
NIVEL | VALOR | PROBABILIDAD | IMPACTO
Alto | 3 | Se han presentado más de 50 casos en el período | Afecta de manera considerable el proceso y la Institución
Medio | 2 | Se han presentado entre 20 y 50 casos en el período | Afecta un poco el proceso y la Institución
Bajo | 1 | Se han presentado menos de 20 casos en el período | Afecta muy poco al proceso y a la Institución
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CONTROL
VALOR | SE ASIGNA ESTE VALOR CUANDO:
1 | Es aplicado, efectivo y se documenta
2 | Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo
3 | Es aplicado y se documenta pero no es efectivo
4 | Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta
5 | No existe

## nivel de riesgo absoluto
NIVEL DE RIESGO ABSOLUTO
| PROBABILIDAD | 3 | 3 | 6 | 9
|  | 2 | 2 | 4 | 6
|  | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  | 1 | 2 | 3
IMPACTO
PROBABILIDAD (P) x IMPACTO (I) |  |  |  |  | NIVEL | VALOR
Si el producto PxI = 9 |  |  |  |  | ALTO | 3
Si el producto PxI = 4 o 6 |  |  |  |  | MEDIO | 2
Si el producto PxI = 1, 2, 3 |  |  |  |  | BAJO | 1

## nivel de riesgo residual
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
| RIESGO ABSOLUTO | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CONTROL
Riesgo Residual = Valor del Riesgo absoluto x valor del Control